## Sheet1
附件1-2
部门整体支出绩效自评基础信息表
(2023年度)
一、部门基本情况
部门名称 | 东莞市茶山镇住房和城乡建设局 |  |  | 填表人 | 丘琳芳 |  |  | 联系电话 | 86179660
年度总体绩效目标 | 1.目标1：抓好公共租赁住房保障，解决住房困难问题，做到“应保尽保”。 2.目标2：抓好老旧小区改造，有效改善小区的生活环境。 3.目标3：做好我镇配建房（共有产权房）顺利推进，有效解决人才住房问题。 4.目标4：做好自建房安全排查内业复检，全力消除经营性自建房建筑安全隐患。 |  |  | 完成情况 | 1.目标1：住房保障实际支付30.48万元。保障了包括租赁补贴和租房补贴住房保障户共44户87人。 2.目标2：完成对小区内公共部分设施进行提升改造，主要内容包括中心花园、公共梯间墙地面、雨棚、入口大门安保设备、停车场和停车棚、围墙翻新、天然气入户、三线整治（落地）、消防设施更新、供水排水排污管道安装、化粪池和电容电气的提升改造等， 3.目标3：完成茶山镇嘉誉湾、金悦花园、莞瑞花园项目共269套配建房市场价值评估。 4.目标4：该项目未执行。 |  |  |  | 未完成原因 | 目标4未完成是由于上级部门政策指引调整，工作要求有所变化，自2023年起，从“自建房安全隐患排查阶段”调整为“自建房安全隐患整治阶段”，参考前期排查结果，逐一对存在安全隐患自建房推进工程措施落实整治。
年度重点工作任务 | 1.任务1：抓好公共租赁住房保障，解决住房困难问题，做到“应保尽保”；完成现有租赁补贴和租房补贴户的补贴请款和发放，同时陆续接受新保障户的申请，解决其住房困难问题，做到“应保尽保”。 2.任务2：抓好老旧小区改造，有效改善小区的生活环境；完成东岳花园老旧小区改造项目建设和结算，有效改善小区的生活环境，满足其业主美好生活的需要。 3.任务3：做好我镇配建房（共有产权房）顺利推进，有效解决人才住房问题；配合做好我镇配建房（共有产权房）顺利推进，保障人才住房合理使用，有效解决人才住房问题。 4.任务4：做好自建房安全排查内业复检，全力消除经营性自建房建筑安全隐患；确保经营性自建房违法建设零增长，全力消除经营性自建房建筑安全隐患，切实维护人民群众生命财产安全。 |  |  | 完成情况 | 1.任务1：住房保障实际支付30.48万元。保障了包括租赁补贴和租房补贴住房保障户共44户87人。 2.任务2：完成对小区内公共部分设施进行提升改造，主要内容包括中心花园、公共梯间墙地面、雨棚、入口大门安保设备、停车场和停车棚、围墙翻新、天然气入户、三线整治（落地）、消防设施更新、供水排水排污管道安装、化粪池和电容电气的提升改造等， 3.任务3：完成茶山镇嘉誉湾、金悦花园、莞瑞花园项目共269套配建房市场价值评估。 4.任务4：该项目未执行。 |  |  |  | 未完成原因 | 任务4未完成是由于上级部门政策指引调整，工作要求有所变化，自2023年起，从“自建房安全隐患排查阶段”调整为“自建房安全隐患整治阶段”，参考前期排查结果，逐一对存在安全隐患自建房推进工程措施落实整治。
年度部门预算情况 | 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 年度预算调整情况 | 年度预算调增（或减）后金额（万元） | 年度预算调整率（%）
|  | 基本支出 | 430.48 | 404.64 | 镇级财政资金 | 1004.06 | 420.86 |  | 195.44 | 19.46
|  | 项目支出 | 573.58 | 219.81 | 市级财政资金 |  | 3.24 | “三公”情况 | 年初预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 三公决算数对比上年变动率（%）
|  | 总支出 （基本支出+项目支出） | 1004.06 | 624.45 | 其他资金 |  | 200.35 |  | 0 | 0 | 0
二、部门整体绩效指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 年度实际完成值 | 未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因 |  |  | 二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）
[8 empty] | 单项指标完成率 | 指标权重 | 单项指标得分 | 二级指标综合得分
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥70人 | 87人 |  |  |  | 124.3% | 数量指标权重 10分 | 10 | 7.5
|  | 改造面积 | 9968平方米 | 9968平方米 |  |  |  | 100% |  | 10
|  | 解决人才住房户数 | 242户 | 269户 |  |  |  | 111.2% |  | 10
|  | 自建房复核数量 | 45344 | 0 | 上级部门政策调整 |  |  | 0 |  | 0
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 质量指标权重 5分 | 5 | 5
|  | 老旧小区改造验收合格率 | 100%（符合国家省市标准要求） | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
|  | 配建房验收合格率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 时效指标权重 5分 | 5 | 3.75
|  | 完工及时率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
|  | 支付完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |  |  |  | 100% |  | 5
|  | 任务完成及时率 | 100% | 0% | 上级部门政策调整 |  |  | 0% |  | 0
| 成本指标 | 部门整体预算执行率 | ≥90% | 77.22% |  |  |  | 77.22% | 成本指标权重 5分 | 3.86 | 3.86
效益指标 | 经济效益 | 经济效益1（填） | [6 empty] | 经济、社会、生态效益指标权重 15分 |  | 11.25
| 社会效益 | 解决住房困难家庭户数 | 42户 | 44户 |  |  |  | 104.8% |  | 15
|  | 老旧小区居民住房条件 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |  | 100% |  | 15
|  | 保障人才住房合理使用 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |  | 100% |  | 15
|  | 工作实施效果 | 消除安全隐患，维护人民生命财产安全 | 无 | 上级部门政策调整 |  |  | 0 |  | 0
| 生态效益 | 生态效益1（填）
| 可持续发展 | 项目可持续影响 | 良好 | 良好 |  |  |  | 100% | 可持续发展指标权重 5分 | 5 | 5
| 服务对象满意度 | 城镇中低收入住房困难家庭满意度 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 服务对象满意度指标权重 5分 | 5 | 5
|  | 老旧小区居民满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
|  | 投诉情况 | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
Note on B28: 经济、社会、生态效益指标根据部门实际情况，可选择其中一类以上指标填写。
Note on D14: 三级指标、年度计划指标值根据《部门整体支出预算绩效目标表》填写。
Note on I15: 1.单项指标完成率=年度实际完成值/年度指标值 2.非量化指标的得分需提供详细的书面评分依据。指标完成率采取评级方式评分，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。
Note on K8: 年度预算调整率=（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数
Note on K15: 1.完成率60%以下为不及格，不得分； 2.完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标权重； 3.完成率100-150%的，得满分； 4.完成率高于150%的，得本指标权重的一半分。
Note on L10: 三公决算数对比上年变动率=（本年三公决算数-上年三公决算数）/上年三公决算数
Note on L15: 二级指标综合得分=各单项指标得分合计÷指标个数。该信息表的二级指标综合得分合计满分不超过50分。