## Sheet1
附件1-2
部门整体支出绩效自评基础信息表
(2023年度)
一、部门基本情况
部门名称 | 东莞市茶山人力资源服务中心 |  |  | 填表人 | 袁嘉敏 |  |  | 联系电话 | 81861387
年度总体绩效目标 | 目标1：完成中央、省、市各级资金的各项补贴发放； 目标2：落实4家企业职业技能等级认定奖补，设立1个技能大师工作室，落实领军人才相关补贴； 目标3：完成2667份流动人员档案数字化； 目标4：落实东莞市技能制度2.0政策实施，完成项目制人才培训； 目标5：完成技能公园项目建设，强化技能人才培训体系； 目标6：吸引人才、留住人才、用好人才 |  |  | 完成情况 | 目标1：完成中央、省、市各级资金的各项补贴发放； 目标2：落实3家企业职业技能等级认定奖补，落实领军人才相关补贴； 目标3：完成2562份流动人员档案数字化； 目标4：落实东莞市技能制度2.0政策实施，完成项目制人才培训； 目标5：完成技能公园项目建设，强化技能人才培训体系； 目标6：吸引人才、留住人才、用好人才 |  |  |  | 未完成原因
年度重点工作任务 | 任务1：建造技能公园+建设技能公园数量，建设我镇技能宣传阵地，探索建设技能公园体系。 任务2：发放就业创业补贴+发放市、镇级各类就业创业补贴500人次，企业100家次。 任务3：落实市、镇技能人才之都2.0政策建设+落实4家企业职业技能等级认定奖补，设立1个技能大师工作室，落实领军人才相关补贴。开展“项目制”技能培训1600人次。 任务4：发放市、镇人才补贴+发放市镇各项人才补贴 任务5：发放省技能晋升补贴+预计2023年参加技能提升培训，补贴人数达600人次。 |  |  | 完成情况 | 基本完成了年度重点工作任务，建造了技能公园+建设1个技能公园，建设我镇技能宣传阵地，探索建设技能公园体系；发放就业创业补贴+发放市、镇级各类就业创业补贴376人次，企业272家次；落实市、镇技能人才之都2.0政策建设+落实3家企业职业技能等级认定奖补，落实领军人才相关补贴。开展“项目制”技能培训2006人次；发放市、镇人才补贴+发放市镇各项人才补贴；发放省技能晋升补贴+2023年参加技能提升培训，补贴人数达338人次。 |  |  |  | 未完成原因
年度部门预算情况 | 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 年度预算调整情况 | 年度预算调增（或减）后金额（万元） | 年度预算调整率（%）
|  | 基本支出 | 172.54 | 186.3 | 镇级财政资金 | 822.66 | 706.1 |  | 1320.1 | 3.7%
|  | 项目支出 | 1101.07 | 911.2 | 市级财政资金 | 320.68 | 223.78 | “三公”情况 | 年初预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 三公决算数对比上年变动率（%）
|  | 总支出 （基本支出+项目支出） | 1273.61 | 1097.5 | 其他资金 | 130.27 | 167.62 |  | 0 | 0 | 0
二、部门整体绩效指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 年度实际完成值 | 未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因 |  |  | 二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）
[8 empty] | 单项指标完成率 | 指标权重 | 单项指标得分 | 二级指标综合得分
产出指标 | 数量指标 | 建设技能公园数量 | ≥1个 | 1个 |  |  |  | 100% | 数量指标权重 10分 | 10 | 6.1111
|  | 就业创业补贴企业家数（镇） | 100家次 | 147家次 |  |  |  | 147% |  | 10
|  | 企业职业技能等级认定奖补数量 | 4家 | 3家 |  |  |  | 75% |  | 7.5
|  | 设立技能大师工作室 | 1个 | 0个 | 没有企业符合申请技能大师工作室 |  |  | 0 |  | 0
|  | 项目制补贴培训实施单位数量培训人数 | 1600人次 | 2006人次 |  |  |  | 125% |  | 10
|  | 市级人才补贴人数 | 50人 | 140人次 | 1.产业人才奖补、研发人才奖补去年未开展，今年已确认11名人员可获得补贴，已加入人才预算。 2.本科生人才补贴、创新人才补贴，去年是首次申报，今年是政策落实第二年，申请人数及金额应比去年有所增长。 3.特色人才奖补申请人数增加。 |  |  | 280% |  | 5
|  | 镇级人才补贴人数 | 32人 | 150人次 |  |  |  | 468% |  | 5
|  | 职业技能提升补贴人数 | 600人次 | 338人次 |  |  |  | 56.33% |  | 0
|  | 市、镇两级就业创业补贴人次 | 500人次 | 376人次 |  |  |  | 75.2% |  | 7.5
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 质量指标权重 5分 | 5 | 5
|  | 补贴审核准确率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | 5
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 时效指标权重 5分 | 5 | 5
| 成本指标 | 部门整体预算执行率 | ≥90% | ≥83.14% |  |  |  | 83.14% | 成本指标权重 5分 | 4.15 | 4.15
效益指标 | 经济效益 | 提升企业人才吸引力 | 提升 | 提升 |  |  |  | 100% | 经济、社会、生态效益指标权重 15分 | 15 | 15
| 社会效益 | 提高人才工作积极性 | 提高 | 提高 |  |  |  | 100% |  | 15
|  | 保持就业形势稳定情况 | 有效 | 有效 |  |  |  | 100% |  | 15
|  | 引进人才在本镇实现就业 | 增加 | 增加 |  |  |  | 100% |  | 15
| 可持续发展 | 政策实施效果 | 良好 | 良好 |  |  |  | 100% | 可持续发展指标权重 5分 | 5 | 5
|  | 稳定就业情况 | 持续稳定 | 持续稳定 |  |  |  | 100% |  | 5
| 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  | 100% | 服务对象满意度指标权重 5分 | 5 | 5
Note on B29: 经济、社会、生态效益指标根据部门实际情况，可选择其中一类以上指标填写。
Note on D14: 三级指标、年度计划指标值根据《部门整体支出预算绩效目标表》填写。
Note on I15: 1.单项指标完成率=年度实际完成值/年度指标值 2.非量化指标的得分需提供详细的书面评分依据。指标完成率采取评级方式评分，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。
Note on K8: 年度预算调整率=（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数
Note on K15: 1.完成率60%以下为不及格，不得分； 2.完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标权重； 3.完成率100-150%的，得满分； 4.完成率高于150%的，得本指标权重的一半分。
Note on L10: 三公决算数对比上年变动率=（本年三公决算数-上年三公决算数）/上年三公决算数
Note on L15: 二级指标综合得分=各单项指标得分合计÷指标个数。该信息表的二级指标综合得分合计满分不超过50分。