## 绩效自评审核意见
2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局凤岗分局 |  |  |  | 编制时间：2024年5月
基本情况 | 预算单位 | 东莞市交通运输局凤岗分局 |  |  | 单位编码 | 061001
| 项目名称 | 镇拨非现场执法点建设（凤观路） |  |  | 项目编码 | 441900230000000088320
抽查审核意见 | 自评资料提交及时性 | 及时 | 自评资料填报完整性 | 完整 | 自评资料填报规范性 | 较为规范
| 项目目标设置情况 |  | 指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。
| 绩效信息公开情况 |  | 单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。
| 项目绩效抽查审核等次 |  | □优 ■良 □中 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □
具体情况：
| 年初预算金额（万元） |  | 245 | 调整后预算金额（万元） |  | 245
| 实际支出金额（万元） |  | 122.5 | 预算调整率 |  | 0%
| 年初预算执行率 |  | 50% | 调整后预算执行率 |  | 50%
2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □
| 具体情况： | [5 empty] | （存在问题主要表现）
单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映预期产出指标中的数量指标实际完成购置设备多于3台。 2、根据单位提交的佐证材料，反映预期产出指标中的质量指标监测站点运行正常率100%。
抽查审核意见
3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □
| 具体情况： | [5 empty] | （存在问题主要表现）
单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映预期效益指标中的公共安全感指数有效增长、调查对象满意度100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | ■ 无。 □ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 □ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算 绩效管理 的建议 | 1、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目预期产出指标和预期效益指标的完成情况。 2、建议单位加强对绩效指标的规范设置，例如预期效益指标的填报应反映项目实施带来的具体效果。 3、建议单位做好项目资金的科学申报和使用，尽可能做到按需按实际情况申请财政资金。
备注 | 镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## Sheet1 (hidden)
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目总体支出绩效评价 □绩效运行监控
□年度支出绩效评价 ■项目总体支出绩效评价 □绩效运行监控
□年度支出绩效评价 □项目总体支出绩效评价 ■绩效运行监控
2、自评指标体系设置情况 | 指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。
指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。
3、绩效信息公开情况 | 项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。
单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。
本项目未按有关规定公开绩效信息。
单位认定本项目为涉密项目不公开。
4、项目绩效抽查审核等次 | ■优 □良 □中 □差
□优 ■良 □中 □差
□优 □良 ■中 □差
□优 □良 □中 ■差
1、预算执行情况： | 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □
项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □
项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □
项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■
2、产出方面： | 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 ■
3、效果方面： | 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □
项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■
绩效自评降档或“一票否决”情况 | ■ 无。 □ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 □ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
□ 无。 □ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ■ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 □ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
□ 无。 □ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 □ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ■ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 □ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。