## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 城乡居民基本养老保险基础养老金补助 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门社会保险基金管理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中未反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，绩效自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额（1019）万元，调整后预算金额（842）万元，预算调整率为（17.37%），实际支出金额（842）万元，年初预算执行率为（82.63%）,调整后预算执行率为（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标：月均领取基础养老金目标人数为3207人，实际完成2849人； （2）质量指标：补助准确率100%，目标基本完成； （3）时效指标：资金按时到位率100%，目标基本完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过该项目实施，补助项目覆盖率≥90%，基础养老金补助运行的持续发展良好，达成大部分预期指标并具有一定效果。
加强预算绩效管理的建议 | 加强绩效目标跟踪统计工作，做好绩效目标完成情况佐证资料归档工作。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。