## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 国庆“国旗一条街”制作经费 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇宣传教育文体旅游办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本完善，但所提供的佐证资料不够全面；能配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料未有反映上一年绩效自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额8万元，调整后预算金额8万元，预算调整率为0%，实际支出金额8万元，年初预算执行率为100%，调整后预算执行率为100%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：2023年完成的产出目标：在太平高速路口至镇远大桥海岸加油站路两旁灯柱悬挂双国旗150套，质量合格率100%，项目完成及时率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：2023年完成的效果目标：社会关注度95%，有助于营造良好的国庆氛围，社会满意度90%。
绩效自评一票否决情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议进一步加强绩效管理，优化绩效指标，强化绩效意识，注意收集相关效益佐证资料，对绩效自评发现的问题及时整改。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。