## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 图书采编加工和城市阅读驿站采购设备 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本完善，能配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：为本年度新增项目，无上一年绩效自评情况。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目预算金额62.2万元，实际支出金额62.2万元，预算执行率为100%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：2023年完成的产出目标：新建城市阅读驿站2个，设备采购2个，项目验收合格率100%，设备购置完成时间2023年9月21日。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：2023年完成的效果目标：公共文化设施有效使用率80%，一定程度提升基本公共文化水平，社会公众满意度85%。
绩效自评一票否决情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议年初编制预算时充分考虑各项任务，合理规划应有项目及预算数，减少年中项目追加及调整； 二、建议单位认真总结经验，以后年度进一步加强自评组织工作，充实自评内容，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。