## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 城市桥梁隧道检查检测工作项目 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中没有反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目相关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额（330）万元，调整后预算金额（276.67）万元，预算调整率（-16.16%），实际支出金额（276.67）万元，年初预算执行率为（83.84%），调整后预算执行率（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位填报信息，已完成：对镇属城市桥梁、隧道进行经常性检查及定期检测项目，要求按规范明确的内容和频次开展日常检查和定期检测，相关检查、检测结果统一归档并录入专门的数据，检测桥梁和隧道数量年初目标值为94座，实际完成90座。
抽查审核意见 | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位填报资料，通过开展此项目，有助于消除安全隐患，缓解交通压力。
加强预算绩效管理的建议 | 1.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 2.强化结果应用，对自评中发现的问题及时完善与整改。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。