## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | “智网工程”购买移动终端服务费 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇网格管理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本完善，但所提供的佐证资料不够全面；能配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料未有反映上一年绩效自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额178.97万元，调整后预算金额109.72万元，预算调整率为-38.70%，实际支出金额109.72万元，年初预算执行率为61.30%,调整后预算执行率为100%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：2023年完成的产出目标：巡查工单完成率100%，结案和上报平台完成率100%，隐患处置率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：2023年完成的效果目标：设备利用率100%，保证网格化管理工作正常运行，网格管理员满意度90%。
绩效自评一票否决情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议单位加强预算管理，分析问题，总结原因，充分考虑项目执行的进度来确定预算，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 二、建议根据项目实际情况设置合理的目标值，细化预算编报，提高绩效自评完成质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。