## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 富马片区闲置地块规划调整 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇规划管理所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：此项目为本年新增项目，无上一年自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目相关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额（21.5）万元，调整后预算为（20.91）万元，预算调整率为（-2.74%），实际支出金额（20.91）万元，项目年初预算执行率为（97.26%），调整后预算执行率为（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位填报信息，已完成：开展控规调整工作，完成项目备案，形成初步成果。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位填报资料，该项目的实施提供了规划支撑，提高土地利用效率。
加强预算绩效管理的建议 | 1.进一步规范绩效自评申报表的填报，详细描述年度目标任务，根据项目开展形成的具体成果设置指标。 2.强化结果应用，对自评中发现的问题及时完善与整改。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。