## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 反走私执法办案补助经费 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局虎门分局虎门水上派出所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中未反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，绩效自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（25）万元，预算调整率为（0%），实际支出金额（25）万元，年初预算执行率为（0%）,调整后预算执行率为（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标：反走私执法办案补助经费执行率100%，指标设定不够细化； （2）成本指标：项目总成本25万元，目标基本完成； （3）时效指标：反走私执法办案补助经费运行期为1年，指标设定不够细化。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过该项目实施，有效降低警情，营造良好的社会环境，预期效果基本实现。
加强预算绩效管理的建议 | （1）在编制年初预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性和准确性，切实提高财政资金使用效益。 （2）强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标的三级指标，加强绩效目标跟踪统计工作，做好绩效目标完成情况佐证资料归档工作。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。