## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 虎门镇磨碟河片区雨污管网及配套工程一期、二期管网运维工作（镇） | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按规定时间提交自评资料。
2、自评结果应用情况：此项目为本年新增项目，无自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目相关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 项目年初预算金额（333.46）万元，调整后预算金额（128.58）万元，预算调整率（-61.44%），实际支出金额（128.58）万元，年初预算执行率为（38.56%），调整后预算执行率（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位填报信息。已完成：对我镇磨碟河片区雨污管网及配套工程一期、二期管网307.094公里进行日常养护及运行。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位填报资料，通过对管网的日常养护，有效改善生态环境。
加强预算绩效管理的建议 | 1.在编制年初预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性和准确性，切实提高财政资金使用效益。 2.提高绩效自评申报质量，设置与项目匹配的效益指标量化考核，完善相关佐证资料。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。