## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 虎门镇官涌清淤工程 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按规定时间提交自评资料。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中没有反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目相关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 项目年初预算金额（145）万元，调整后预算金额（8.85）万元，预算调整率（-93.9%），实际支出金额（8.85）万元，年初预算执行率为（6.1%），调整后预算执行率（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位填报信息：对虎门镇官涌进行清淤，河道清淤全长约1478米，清淤总量达14000立方米，工程目前已竣工验收并交付使用。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位填报资料，通过开展此项目，改善河道防洪排涝，降低汛期安全风险。
加强预算绩效管理的建议 | 1.在编制年初预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性和准确性，切实提高财政资金使用效益。 2.强化结果应用，对上一年绩效自评中发现的问题及时完善与整改。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。