## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 永久基本农田保护经济补偿市级补助资金 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市自然资源局虎门分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中没有反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目相关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 项目年初预算金额（600）万元，调整后预算金额（110.93）万元，预算调整率（-81.51%），实际支出金额（110.93）万元，年初预算执行率为（18.49%），调整后预算执行率（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位填报信息，已完成：执行最严格的耕地保护制度，对基本农田保护区耕地、园地、鱼塘和林地全部进行补助，补助农田面积数量目标为16013.43亩，实际3283.81亩，目标值与实际值偏离较大。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位填报资料，通过开展此项目，确保全镇基本农田保护面积不减少，用途不改变，质量不降低，使基本农田平均质量和农田粮食生产能力得到提高。
加强预算绩效管理的建议 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性和准确性，切实提高财政资金使用效益。 2.建议设置年初绩效目标时充分考虑项目实际，合理设置目标值范围，注意收集指标值相关的佐证资料。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。