## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 应急前突处置队伍车辆器材购置费 | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇专职消防队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中未反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，绩效自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目预算金额（231.3）万元，实际支出金额（231.3）万元，预算执行率为（100%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标：采购装备数量≥16套，目标基本完成； （2）质量指标：装备质量合格，目标基本完成； （3）时效指标：项目完成时间为2023年12月，目标基本完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过该项目实施，保障个人防护装备和火场救援装备达到专业水平，提升灭火救援能力，预期效果基本实现。
加强预算绩效管理的建议 | （1）强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标的三级指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。 （2）建议加强绩效管理的学习，完善相关佐证资料，佐证资料名称应填入参考佐证资料栏与指标值一一对应，提高绩效自评填报质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。