## 绩效自评审核意见
2023年度虎门镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局虎门分局
项目名称 | 运行维护经费（其他专用设备） | 涉及2020年度预算金额 | 10000.00万元
项目主管部门 | 东莞市虎门镇专职消防队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按相关要求及时提交，积极配合开展绩效自评工作。
2、自评结果应用情况：提交的项目资料中未反映上一年绩效自评发现的问题及整改措施，绩效自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目年初预算金额（35）万元，调整后预算金额（34.52）万元，预算调整率为（-1.37），实际支出金额（33.7）万元，年初预算执行率为（96.29%）,调整后预算执行率为（97.62%）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标：维修数量≥8台，目标基本完成； （2）质量指标：维修情况良好，目标基本完成； （3）时效指标：项目完成时间为2023年12月，目标基本完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过该项目实施，定期对各种特种装备器材（特种车辆、液压剪等各种特种器材装备）进行保养维修，有效保障消防特种装备器材完整好用，随时可以投入各项灭火救援战斗中去，预期效果基本实现。
加强预算绩效管理的建议 | （1）强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标的三级指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。 （2）建议加强绩效管理的学习，完善相关佐证资料，佐证资料名称应填入参考佐证资料栏与指标值一一对应，提高绩效自评填报质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。