## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 恢复（补充）耕地工作技术服务费
预算单位 | 东莞市自然资源局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但是不完整，缺少部分佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（37.89）万元，调整后预算金额（26.00）万元，预算调整率为（-31.38）%，实际支出金额（24.00）万元，年初预算执行率为（63.34）%，调整后预算执行率为（92.31）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标部分完成。实际耕地恢复数量为150.29亩。 （2）质量指标方面：1个指标无法判断完成情况。提供的佐证材料无法核实成果报告优良率。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，该项目按计划时间完成。 （4）成本指标方面：1个指标部分完成。年初预算执行率63.34%。 存在主要问题：质量指标缺乏佐证材料。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会效益指标：1个指标已完成，该项目严格落实耕地“进出平衡”，实施耕地总量管控，确保现状耕地总量不再减少，促进生态环境修复。 （2）服务对象满意指标方面：1个指标无法判断完成情况，缺少佐证材料。 存在主要问题： （1）服务对象满意度指标缺少佐证材料。 （2）未设置可持续影响指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证材料。建议提供有关项目完成成果的验收报告或验收资料、服务对象满意度调查原始资料。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。