## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 石碣镇新交警暂扣车辆停车场工程
预算单位 | 东莞市石碣镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交不及时、不够齐全。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。时效、社会效益、生态效益指标设置不合理。质量指标应设未设。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（148.96）万元，调整后预算金额（148.96 ）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（35.90）万元，年初预算执行率为（24.10）%，调整后预算执行率为（24.10）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：2个指标已完成，开展1个项目、工程完工率100%。 （2）时效指标方面：1个指标已完成，开工目标完成率100%。 （3）成本指标方面：1个指标未完成。预算执行率 （%），计划值为100%，实际值为24.10%。 存在主要问题： （1）质量指标应设未设，时效指标设置不合理。 （2）自评表数量、成本指标填报不规范，未按照批复表填报。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标已完成，提升人居环境品质。 （2）生态效益指标方面：1个指标无法判断完成情况。城市生活垃圾无害化处理率（%），计划值为100%，缺少城市生活垃圾无害化处理相关数据。 （3）满意度指标方面：1个指标无法判断完成情况。群众满意度（%），计划值为100%，缺少满意度调查问卷。 存在主要问题： （1）生态效益、满意度指标缺少城市生活垃圾无害化处理相关数据、满意度调查问卷。 （2）社会、生态效益指标设置不合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。如质量指标设为工程质量达标率，时效指标设为工程完工及时率、社会效益指标设为规范暂扣车辆停放秩序、可持续影响指标设为提高精细化管理水平。。 （2）建议单位进一步加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求准确填报自评得分表，不断提高自评工作质量。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。