## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 东莞市石碣中学改扩建工程（学校部分）
预算单位 | 东莞市石碣中学
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但不完整，缺少社会效益指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量、时效、成本、生态效益指标设置不合理。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（89.80）万元，调整后预算金额（86.42）万元，预算调整率为（-3.76）%，实际支出金额（39.77）万元，年初预算执行率为（44.29）%，调整后预算执行率为（46.02）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标未完成。专项资金支出率未达到90%。 （2）质量指标方面：1个指标已完成。工程质量达标率100%。 （3）时效指标方面：1个指标未完成。项目预算资金支出率未达到90%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成。按时完成资金执行。 存在主要问题： （1）数量、时效、成本指标设置不合理。 （2）自评填报不规范。绩效目标批复表中设置的数量、质量、时效、成本指标，与自评表中的指标设置不一致。 （3）批复表中质量指标设置与项目实施内容差异过大。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：2个指标已完成，3个指标无法判断完成情况。提升师生学习、工作环境，重大事故发生率为0%，缺少佐证材料，无法判断教学改善情况、教师教学技能的提升情况、升学情况。 （2）可持续影响指标：1个指标已完成。有效提升学校办学条件。 （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成。全校师生满意度达到100%。 存在主要问题： （1）社会效益指标未提供佐证材料，无法判断指标完成情况。 （2）自评填报不规范。绩效目标批复表中社会、经济、生态效益指标和服务对象满意度指标设置与自评表不一致。 （3）生态指标设置不合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议按照绩效目标批复表进行自评，保证自评表、基础信息表以及绩效目标批复表指标的一致性；加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。数量指标可参考以下设置：“扩建工程完成率”，指标值“100%”；时效指标可参考以下设置：“项目完成及时率”，指标值“100%”；成本指标可参考以下设置：“项目建设成本”，指标值“≤***元”；生态效益指标可参考以下设置：“对生态环境的影响”，指标值“符合环保要求”。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。