## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-零星工程
预算单位 | 东莞市石碣中学
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时且完整。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量、质量指标设置与项目实际情况无关；成本指标应设未设；可持续影响指标设置不合理。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（51.36）万元，调整后预算金额（51.36）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（47.25）万元，年初预算执行率为（92.00）%，调整后预算执行率为（92.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成。工程完工率100%。 （2）质量指标方面：1个指标已完成。工程竣工验收合格率100%。 （3）时效指标方面：1个指标已完成。项目按进度计划实施率100%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成。预算执行率≥90%。 存在主要问题： （1）成本指标应设未设。 （2）自评填报不规范。绩效目标批复表中设置的数量、质量、时效指标，与自评表中的指标设置不一致。 （3）批复表中数量、质量指标设置与项目实施内容差异过大。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：1个指标已完成。项目有效消除安全隐患、改善生产工作生产环境。 （2）可持续影响指标：1个指标已完成。保证工程质量安全。 （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成。使用对象满意度达到95%。 存在主要问题： （1）自评填报不规范。绩效目标批复表中社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标设置与自评表不一致。 （2）批复表中可持续影响指标与项目实施内容差异过大。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议按照绩效目标批复表进行自评，保证自评表、基础信息表以及绩效目标批复表指标的一致性；加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。