## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 文化发展专项资金项目
预算单位 | 东莞市石碣镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时完整。
2．绩效指标设置情况：绩效目标基本合理。质量指标设置不完整，效益类指标“预算执行率”设置不正确，未设置可持续影响、满意度指标。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：镇级财政年初预算金额（45.00）万元，调整后预算金额（10.00）万元，预算调整率为（-77.78 ）%，实际支出金额（10.00 ）万元，年初预算执行率为（22.22）%，调整后预算执行率为（100.00 ）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标未完成，实际扶持项目数量7个，年度计划指标值为≥8个。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，全年获市级以上奖目数量＞5个。 （3）时效指标方面：1个指标未完成，未进行项目评审。 （4）成本指标方面：资金执行情况良好，预算执行率100%。 存在主要问题： 数量指标未完成，质量指标设置不完整。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）经济效益指标方面：1个指标已完成，预算执行率100%。 （2）社会效益指标方面：1个指标已完成，文艺发展逐步增长。 存在主要问题： （1）经济效益指标“预算执行率”设置不正确。 （2）未设置可持续影响、满意度指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议加强绩效指标设置培训，明确指标框架体系、各指标内涵及设置要求，细化数量、效益指标设置。效益指标可参考以下设置：“文化企业收入增长率”，指标值“≥**%”；可持续影响指标“文化发展质量提升程度”指标，指标值”有效提升“；满意度指标“社会公众满意度”“受资助单位满意度”指标，指标值“≥90%”
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。