## 绩效自评审核意见
2023年度万江财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局万江分局
项目名称 | 农贸市场升级改造专项（街道负担）
项目主管部门 | 东莞市市场监督管理局万江分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。
3、绩效信息公开情况：该项目绩效目标信息已在万江门户网站上公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 本级财政年初预算金额(1770.23)万元，调整后预算金额(1770.23)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： （1）各项产出指标均未达到预期水平。 存在的问题： 根据单位反映的情况： 一、由于该项目需在农贸市场通过市专班验收通过后才能正式申请补贴，2021年和2022年受到疫情的影响，市场改造施工经常停工，进度缓慢；二、2023年至2024年全市各镇街市场改造工程陆续竣工，市专班对完成改造市场需排期验收；三、2023年出台文件要求申请补贴，要有对社会投资的农贸市场升级改造资金财审报告才能进行补贴。但由于2021年出台的升级改造方案未要求在市场改造动初期对预算进行财审，不符合财审要求，导致通过验收的农贸市场无法获得财审报告，无法申请资金补贴，因此，无法进行后续的结算支付，导致该项目预算执行率为0。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： （1）各项产出指标均未达到预期水平。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性； （2）强化政府信息公开工作，将相关工作在相关网站进行公开； （3）结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年07月16日