## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 石碣镇生活垃圾转运站升级改造工程（一期）
预算单位 | 东莞市石碣镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交不及时。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量指标设置不正确，无法反映生活垃圾转运站改造的数量；质量指标、时效指标设置不合理；未设置成本指标；社会效益指标设置错误。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（209.00）万元，调整后预算金额（209.00）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（18.32）万元，年初预算执行率为（8.77）%，调整后预算执行率为（8.77）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，财政资金使用率完成计划值。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，项目资金拨付到位率100%。 （3）时效指标方面：1个指标已经完成，实际资金执行率完成计划值。 存在主要问题： （1）数量指标设置不正确，无法反映“生活垃圾转运站改造”的数量； （2）质量指标设置不合理，无法反映项目改造完工质量； （3）时效指标设置不合理，无法反映项目按期完工情况； （4）未设置成本指标。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标已完成，预决算公开率100%。 （2）满意度指标方面：1个指标已完成，单位满意度＞90%。 存在问题： 社会效益指标设置错误。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）建议加强绩效指标设置培训，明确指标框架体系、各指标内涵及设置要求，科学设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标建议设置为“改造数量”，指标值“***处”；质量指标设置为“竣工验收通过率”，指标值“100%”；时效指标设置为“项目完工及时率”，指标值“100%”；增设成本指标“单位建设成本”，指标值“≤***元/平方米”。效益类指标增设“升级功能达成率”，指标值“100”；周边居民生活环境改善程度”，指标值“有效改善”。满意度指标增设“周边居民满意度”指标，指标值“≥90%”。 （2）建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。