## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 垃圾焚烧经费
预算单位 | 东莞市石碣镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交不及时，材料不完整，缺少效益指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设置不合理；社会效益指标设置错误；满意度指标设置不全面。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（1660.00）万元，调整后预算金额（1660.00）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（1475.48 ）万元，年初预算执行率为（88.88 ）%，调整后预算执行率为（88.88 ）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标未完成，财政资金使用率88.88%，未实现指标值“大于90%”。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，“项目资金拨付到位率”100%。 （3）时效指标方面：1个指标未完成，实际资金执行率88.88%，未实现指标值“大于90%”。 （4）成本指标方面：1个指标未完成，当年度资金支出进度88.88%，未实现指标值“大于90%”。 存在主要问题： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设置不合理，未根据项目实施内容设置个性化指标。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标无法判断是否完成，未提供佐证材料“预决算公开报告”，无法判断预决算公开率是否为100%。 （2）可持续影响指标方面：1个指标已完成，周边居民生活环境持续改善，生活质量在逐步提高。 （3）满意度指标方面：1个指标已完成，单位满意。 存在问题： （1）社会效益指标设置错误，效益指标赋分错误。 （2）满意度指标设置不全面，未反映周边居民对该项目的满意度情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）建议加强绩效指标设置培训，明确指标框架体系、各指标内涵及设置要求，科学设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标建议设置为“生活垃圾处理量”指标值“***吨”。质量指标设置为“烟气污染物达标率”“固废处理达标率”，指标值“100%”。时效指标设置为“垃圾处理及时率”，指标值“100%”。成本指标设置为“单位处理成本”，指标值“≤***元/吨”。效益类指标设置为“对生态环境的改善程度”，指标值“有效改善”；“垃圾无害化处理率”指标值“100%”。增设“周边居民满意度”指标，指标值“≥90%”。 （2）建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。