## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 社工服务专项经费
预算单位 | 中国共产主义青年团东莞市石碣镇委员会
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交不及时且不完整。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。成本指标、经济效益、社会效益指设置不合理。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（23.84）万元，调整后预算金额（23.84）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（23.84）万元，年初预算执行率为（100.00）%，调整后预算执行率为（100.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成。全年开展活动数量已超出合同约定数量。 （2）质量指标方面：1个指标已完成。全年开展活动数量已超出合同约定数量。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，已于2023年10月31日前完成。 （4）成本指标方面：1个指标已完成。 存在主要问题： 成本指标设置不合理。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）经济效益指标方面：1个指标已完成，预算执行率100%。 （2）社会效益指标方面：1个指标已完成，根据《项目评估报告》得分表，4.4.2购买单位满意度得分9分，总分9分，得分率100%。 （3）满意度指标方面：1个指标基本完成。满意度指标的指标值为≥85%。根据《项目评估报告》得分表，4.4.1服务对象评价得分7.6分，总分9分，得分率84.44%。 存在主要问题： （1）经济效益指标设置不合理，预算执行率不属于经济效益。 （2）社会效益指标设置不合理，购买服务质量满意度属于满意度指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。 （2）继续完善佐证材料的收集与整理。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。