## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 消防分站筹建改造项目
预算单位 | 东莞市石碣镇专职消防队
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但是不完整、不充分。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。质量、成本指标设置不正确，时效指标值、满意度指标值设置不够量化。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：项目年初预算金额（181.53）万元，调整后预算金额（11.02）万元，预算调整率为（-93.93 ）%，实际支出金额（6.11）万元，年初预算执行率为（3.37）%，调整后预算执行率为（55.44 ）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标无法判断完成情况。根据现有佐证材料，无法判断改造、修缮数量的完成情况。 （2）质量指标方面：1个指标无法判断完成情况。根据现有佐证材料，无法判断维修改造项目按计划开工率的完成情况。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，改造完成及时、按计划进行。 （4）成本指标方面：1个指标已完成，资金按时到位，修缮及改造按计划进行。 存在主要问题： （1）质量指标设置不正确，未能体现工程完成的质量、达标率。 （2）时效指标设置不够量化，未反映工程的具体时间节点、工程完成率。 （3）成本指标设置不正确，未反映工程的单位建设成本等。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：2个指标无法判断完成情况，所提交材料不充分，无法佐证“减少火灾带来的经济损失”、“消防应急及时率≥90%”。 （2）满意度指标方面：1个指标无法判断完成情况，所提交材料无法佐证人民群众满意度“良好”。 存在问题： 满意度指标设置不够量化。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）建议加强人员培训，提高预算编制法治观念，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，提高预算编制的科学性。 （2）建立项目档案管理制度，严格材料收集、审核、归档程序，促进档案工作有序化、规范化。在项目实施过程中备好相关资料，分类整理，以备结束时归档，为绩效评价做好准备。建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。全面了解群众的满意度评价，切实依法及时就地解决群众合理诉求，夯实基层基础，健全化解机制，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。 （3）建议加强绩效指标设置培训，明确指标框架体系、各指标内涵及设置要求，科学设置质量、时效、成本指标。可参考以下设置：质量指标建议修改成“竣工验收合格率”，指标值”100%”；时效指标建议修改为“及时”或修改指标为“项目按期完成率”，指标值“100%”；成本指标建议修改成“单位建设成本”，指标值“≤***元/平方米”。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。