## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 项目制技能培训补贴
预算单位 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但不完整，质量指标、效益指标佐证材料不齐全。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。质量指标、社会效益指标设置不全面、时效指标、可持续影响指标设置不合理。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（76.00）万元，调整后预算金额（52.00）万元，预算调整率为（-31.58）%，实际支出金额（51.97）万元，年初预算执行率为（68.38）%，调整后预算执行率为（99.94）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，年度计划培训人数1800人，实际培训2042人。 （2）质量指标方面：1个指标无法判断完成情况，未提供资金支付、审核通过人员名单、申请补贴类别、补贴发放金额等佐证材料，无法判断资金支付合规性。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，补助资金到位率100%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成，预算执行率99.94%。 存在主要问题： （1）时效指标设置不合理，“补助资金到位率”不属于时效指标。 （2）质量指标设置不全面。 （3）质量指标佐证材料不齐全，未提供资金支付、审核通过人员名单、申请补贴类别、补贴发放金额等佐证材料，无法判断资金支付合规性。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断劳动者素质提升情况。 （2）可持续影响指标方面：1个指标已完成，政策执行有效。 （3）满意度指标方面：1个指标已完成。办事群众满意度94%。 存在主要问题： （1）效益指标“对劳动者素质的影响”未提供有效佐证材料。 （2）未根据项目内容针对性开展问卷调查。 （3）社会效益指标设置不全面，可持续影响指标设置不够合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。建议增设“补贴对象审核准确率”质量指标，时效指标修改为“补贴资金发放及时率”；增加“产业人才技能素质水平提升程度”社会效益指标，可持续影响指标修改为“产业结构转型促进程度”。 （2）建议进一步规范原始佐证材料的收集、分类与整理，且要根据自评审核要求，及时提供完整的佐证材料，为实际产出数据提供完整、有力的支撑。 （3）建议单位根据每个项目的实际情况分开进行问卷调查，问卷内容尽量细化和深入，注重服务对象和社会公众的满意程度，以便从中发现日常运行管理中的不足，也便于资金能更准确、有效地进行投入。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。