## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 职业技能培训补贴
预算单位 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但不完整，质量指标、效益类指标佐证材料不齐全。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。质量指标不全面，时效指标设置不合理，可持续影响指标设置不具体。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：镇级财政年初预算金额（149.94）万元，调整后预算金额（53.10）万元，预算调整率为（-64.59）%，实际支出金额（25.67）万元，年初预算执行率为（17.12）%，调整后预算执行率为（48.34 ）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标未完成，年度计划补贴人数1000人，实际补贴208人。 （2）质量指标方面：1个指标无法判断完成情况，未提供资金支付、审核通过人员名单、补贴发放金额等佐证材料，无法判断资金支付合规性。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，补助资金到位率100%。 （4）成本指标方面：1个指标未完成，预算执行率年度计划指标值≥90%，实际为48.34%。 存在主要问题： （1）质量指标佐证材料不齐全，未提供资金支付、审核通过人员名单、补贴发放金额等佐证材料，无法判断资金支付合规性。 （2）时效指标设置不合理，“补助资金到位率”不属于时效指标；质量指标设置不全面。 （3）数量指标与成本指标未完成。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会指标方面：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断劳动者素质提升情况。 （2）可持续影响指标方面：1个指标设置不具体，无法判断完成情况。 （3）满意度指标方面：1个指标已完成。办事群众满意度94%。 存在主要问题： （1）社会效益指标“对劳动者素质的影响”未提供培训考核等有效佐证材料。 （2）可持续影响指标设置不具体，无法判断指标完成情况。 （3）未根据项目内容针对性开展问卷调查。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强人员培训，提高预算编制法治观念，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，提高预算编制的科学性。 （2）建议根据项目内容对指标进行细化。建议增设“补贴对象审核准确率”质量指标；将可持续影响指标修改为“补贴人员就业稳定提高程度”。 （3）建议进一步规范原始佐证材料的收集、分类与整理，且要根据自评审核要求，及时提供完整的佐证材料，为实际产出数据提供完整、有力的支撑。 （4）建议单位根据每个项目的实际情况分开进行问卷调查，问卷内容尽量细化和深入，注重服务对象和社会公众的满意程度，以便从中发现日常运行管理中的不足，也便于资金能更准确、有效地进行投入。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。