## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 特教融合工作经费
预算单位 | 东莞市石碣实验小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交不及时且不完整，缺少指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量指标、质量指标、时效指标设置不合理；社会效益指标和可持续影响指标设置不合理。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（0.00）万元，调整后预算金额（15.33）万元，实际支出金额（15.33）万元，调整后预算执行率为（100.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标无法判断完成情况。缺少佐证材料证明招生人数。 （2）质量指标方面：1个指标无法判断完成情况。缺少佐证材料证明特殊教育师资培训计划执行情况。 （3）时效指标方面：1个指标已完成。专项资金执行预算率为100%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成。专款专用率为100%。 存在主要问题： （1）数量指标设置不合理，项目支出主要为四个方面：特教班教室建设、特教班教师办公家具及设备采购、特教班教学及康复设备采购、特教班教师培训。 （2）质量指标设置不合理，计划执行率不属于质量指标。 （3）时效指标设置不合理，专项资金预算执行率不属于时效指标。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标无法判断完成情况。项目缺少佐证材料，无法判断该项目的师资队伍建设情况。 （2）可持续指标方面：1个指标无法判断完成情况。项目缺少佐证材料，无法判断该项目的师资培训率是否达到100%。 （3）服务对象满意指标方面：1个指标无法判断完成情况。项目缺少佐证材料，无法判断师生满意程度。 存在主要问题： （1）社会指标设置不合理，师资队伍建设不属于社会效益指标。 （2）可持续影响指标设置不合理，师资培训率属于数量指标， （3）服务对象影响指标缺少佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证材料。建议提供招生人数的相关证明、特殊教育师资培训计划执行情况报告书、师资队伍加强的相关证明或者报告、参与培训的教师实际人数以及预期人数的相关材料、师生满意度调查问卷原始资料。 2.加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。如数量指标设为特教设施设备采购完成率、特教班教师培训完成率；质量指标设为补助资金使用合规性；时效指标设为特教设施设备采购及时率、特教师资培训完成及时率；社会效益指标设为提高特教教师教学能力；可持续影响指标设为保障融合教育特教班正常运转。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。