## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 石碣镇临时淤泥固化场复垦项目
预算单位 | 东莞市石碣镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时；自评信息填报规范、完整；自评佐证资料不齐全，缺少部分指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标质量设置一般，时效指标设置不合理，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标内容一致。
3．绩效信息公开情况：未按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（0.00）万元，调整后预算金额（100.75）万元，实际支出金额（42.76）万元，调整后预算执行率为（42.44）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，复垦面积2.27公顷。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，临时用地复垦验收合格。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，项目在4个月内完工。但根据石碣镇临时淤泥固化场复垦项目施工合同，工程施工期为2023年7月21日至2023年8月19日，工期30天，项目于2023年9月25日通过验收，佐证材料不完整，无项目具体完工日期，无法判断工程是否根据合同约定按时完工。 （4）成本指标方面：1个指标部分完成，年度预算执行率42.44%。 存在主要问题： （1）时效指标佐证材料不完整。 （2）时效指标设置不合理。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标：4个指标已完成。根据《东莞市石碣镇河涌清淤综合整治工程淤泥固化场临时用地土地复垦项目规划设计执行报告》和《东莞市石碣镇河涌清淤综合整治工程淤泥固化场临时用地土地复垦项目验收调查报告》，项目复垦措施实施后，地面生物系统得以重建，增加了土地的保水保肥能力，改善了农业生产条件，促进土地资源循环利用。通过种植香蕉进行复耕复绿，为当地农民带来一定经济效益。 （2）满意度指标方面：1个指标佐证材料不充分。 存在问题： 效果指标设置不合理，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标内容雷同。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1．建议进一步优化绩效目标的设置，绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。建议时效指标设置“项目按计划完工率”，指标值为“100%”；经济效益指标设置“促进农民增收程度”，指标值为“有效促进”；社会效益指设置“提高土地利用率”，指标值为“有效提高”；生态效益指标设置“对局部生态环境的改善程度”，指标值为“有效改善”；可持续影响指标“保障耕地资源可持续利用程度”，指标值为“有效保障”。 2． 建议重视满意度评价。全面了解群众的满意度评价，切实依法及时就地解决群众合理诉求，夯实基层基础，健全化解机制，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。 3．建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 4．建议及时绩效公开。本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。