## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 刘屋堤段堤防达标工程项目经费
预算单位 | 东莞市石碣镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时，缺少满意度佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性较为合理，质量指标设置不完整，社会效益指标值设置有待优化。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（61.65）万元，调整后预算金额（61.65）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（0.00）万元，年初预算执行率为（0.00）%，调整后预算执行率为（0.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，修建堤防长度2.11公里。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，项目验收通过率100%。 （3）时效指标方面：1个指标未完成，工期12个月，超过年度计划指标值3个月。 （4）成本指标方面：1个指标未完成，预算执行率0.00%，低于年度计划指标值100%。 存在主要问题： （1）质量指标设置不完整。 （2）成本指标未完成，2023年未发生支出。 （3）项目超工期完成。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标已完成，防洪减灾效益良好。 （2）可持续影响指标方面：1个指标已完成防洪安全性较好。 （3）满意度指标方面：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断项目受益群众满意度情况。 存在主要问题： （1）满意度指标佐证材料不充分。 （2）社会效益指标值、可持续影响指标值设置不够合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强人员培训，提高预算编制法治观念，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，提高预算编制的科学性。 （2）建议单位进一步加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求准确完善相关佐证材料，重视绩效自评工作，不断提高自评工作质量。 （3）加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。质量指标建议修改为“项目验收通过率”；社会效益指标值建议修改为“良好”；可持续影响指标建议修改为“有效促进”。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。