## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 横滘村东来路截污管网工程
预算单位 | 东莞市石碣镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时；自评信息填报不规范，项目支出绩效自评表内三级指标和计划值未对应绩效目标批复表填写；自评佐证资料不齐全，缺少部分指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标质量设置一般，质量指标名称不准确，可持续影响指标设置有误。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（17.23）万元，调整后预算金额（17.23）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（0.00）万元，年初预算执行率为（0.00）%，调整后预算执行率为（0.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，截污管规模209米。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，项目验收率100%。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，项目工期2个月。 （4）成本指标方面：1个指标未完成，年度预算执行率0%。 存在主要问题： （1）质量指标名称不准确。 （2）预算资金未支出。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：1个社会效益指标已完成，已实现污水收集。 （2）可持续影响指标方面：1个指标佐证材料不充分。 （3）满意度指标方面：1个指标佐证材料不充分。 存在问题： （1）可持续影响指标设置不合理，所设指标应为生态效益指标。 （2）可持续影响指标、满意度指标缺少有效佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1．建议进一步优化绩效目标的设置，绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。建议质量指标设置“项目验收合格率”，指标值为“100%”；时效指标设置“项目按计划完工率”，指标值为“100%”；社会效益指标设置“污水治理能力提升程度”，指标值为“有效提升”；生态效益指标设置“水质改善程度”，指标值为“有效改善”；可持续影响指标设置“设计使用年限”，指标值为“≥***年”。 2．建议重视满意度评价。全面了解群众的满意度评价，切实依法及时就地解决群众合理诉求，夯实基层基础，健全化解机制，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。 3．建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。