## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 下水道及隧道排水管护费用
预算单位 | 东莞市石碣镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时但是不完整，效益类指标佐证材料不充分。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性一般。数量指标、时效指标设置不具体。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（150.00）万元，调整后预算金额（60.00）万元，预算调整率为（-60.00）%，实际支出金额（31.86）万元，年初预算执行率为（21.24）%，调整后预算执行率为（53.10）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，完成镇管下水道疏通。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，验收质量合格。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，工期1年。 （4）成本指标方面：1个指标未完成，预算执行率53.10%，低于年度计划指标值100%。 存在主要问题： （1）数量指标、时效指标设置不具体。 （2）成本指标未完成，预算执行率低于年度计划指标值。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会效益指标方面：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断指标完成情况。 （2）可持续影响指标：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断指标完成情况。 （3）满意度指标方面：1个指标未提供有效佐证材料，无法判断指标完成情况。 存在主要问题： 效益类指标佐证材料不充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强人员培训，提高预算编制法治观念，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，提高预算编制的科学性。 （2）建议单位进一步加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求准确完善相关佐证材料，重视绩效自评工作，不断提高自评工作质量。 （3）加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行､相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。数量指标建议修改为“下水道疏通清理长度”“隧道泵房设备维修养护任务完成率”；时效指标建议修改为“完工及时率”。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。