## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | GGZC普惠性民办幼儿园学前教育生均经费补助
项目主管部门 | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料填报规范，自评指标设置基本合理。
2、自评结果应用情况： 建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 能按要求在企石镇人民政府网站公开2023年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 优
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 具体情况： 2023年财政年初预算金额230万元，实际支出金额203.9万元，年初预算执行率为88.65%，无财政预算调整。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，2023年项目完成对东莞市企石华海幼儿园、东莞市企石博浩幼儿园、东莞市企石小神童幼儿园、东莞市企石晨曦幼儿园、东莞市企石大拇指幼儿园、东莞市企石精英幼儿园、东莞市企石文津第二幼儿园、东莞市企石盛龙幼儿园、东莞市企石新宝幼儿园等16间幼儿园补助；
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，项目有效升我镇普惠性幼儿园办学条件和提高教职工福利待遇；满意度调查结果为100%满意。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 对于该项目，建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024-12-03