## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 执法办案管理中心项目经费
预算单位 | 东莞市公安局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时；项目支出绩效自评表内三级指标和计划值未对应绩效目标批复表填写、佐证材料未填写完整；自评信息填报不规范，满意度指标的三级指标权重填写有误；自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证社会效益指标、可持续影响指标得分情况，满意度指标佐证不充分。
2．绩效指标设置情况：绩效指标设置合理。
3．绩效信息公开情况：未按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（0.00）万元，调整后预算金额（200.00）万元，实际支出金额（199.52）万元，调整后预算执行率为（99.76）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，项目建设数量1个。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，工程竣工验收合格率100%。 （3）时效指标方面：1个指标未完成，项目合同履约截止日期为2024年1月24日，但项目于2024年5月21日竣工，完工不及时。 （4）成本指标方面：1个指标已完成，预算执行率100.00%。 存在主要问题： 时效指标未完成。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：1个社会效益指标缺乏佐证材料。 （2）可持续影响指标方面：1个指标缺乏佐证材料。 （3）满意度指标方面：1个指标佐证材料不充分，根据《关于全市各分局2023年度公安工作考核情况的通报》，2023年石碣公安分局的重点工作成效在全市B组考评总成绩排名靠前，但缺少满意度的直接佐证材料。 存在问题： 生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标缺少有效佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1．建议进一步优化绩效目标的设置，社会效益指标优化为“对提高办案效率的影响程度”，指标值为“有效提高”；可持续影响指标优化为“基础配套设施完善程度”，指标值为“完善”；满意度指标优化为“公安执法人员满意度”，指标值为“≥90%”。 2．建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，提供佐证材料要针对基础信息表的指标内容栏，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。 3．建议及时绩效公开。本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。