## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 强制医疗精神障碍患者救治经费
预算单位 | 东莞市公安局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时，但自评信息填报不完整、不规范，项目支出绩效自评表内佐证材料未填写完整，满意度指标的三级指标权重填写有误；佐证材料不够充分，缺少部分指标佐证材料。
2．绩效指标设置情况：绩效目标合理性有待提高。数量指标的指标值设置不合理，时效指标、满意度指标设置不合理，绩效指标设置质量一般
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（60.00）万元，调整后预算金额（39.54）万元，预算调整率为（-34.10）%，实际支出金额（39.54）万元，年初预算执行率为（65.90）%，调整后预算执行率为（100.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标未完成，根据《关于强制医疗精神障碍患者救治经费使用成效情况》，2023年1月至7月，石碣镇在市第七人民医院执行强制医疗共3人，8月至12月共4人，未达计划值。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，服务期满考核合格率100%，根据《2023年1至12月治安基础工作考核评价表》，“精神障碍取药异常患者核查”和“精神障碍患者管控”两项指标均未扣分。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，当年预算使用率100%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成，支出预算控制率100%。 存在主要问题： （1）数量指标的指标值设置不合理，远超实际值。 （2）时效指标设置不合理。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：1个社会效益指标基本完成，通过强制对患者疾病治疗，达到治愈疾病、防止疾病复发，保护了精神障碍患者的健康和权益，切实消除了妨碍公共安全的风险隐患，进一步维护了社会秩序和公共利益，间接有利于提升政府的公众形象。 （2）满意度指标方面：1个指标佐证材料不充分，根据《关于全市各分局2023年度公安工作考核情况的通报》，2023年石碣公安分局的重点工作成效在全市B组考评总成绩排名靠前，但缺少满意度的直接佐证材料。 存在问题： （1）满意度指标佐证材料不充分。 （2）满意度指标设置有误，不同对象杂糅。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1．建议加强绩效指标设置培训，注重科学、客观和规范，应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置。建议时效指标设置“精神障碍患者救助及时率”，指标值为“100%”；社会效益指标设置“对消除公共安全风险隐患的保障程度”，指标值为“有效保障”；满意度指标设置“主管单位满意度”和“精神障碍患者家属满意度”，指标值为“≥90%”。 2．建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，提供佐证材料要针对基础信息表的指标内容栏，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。