## 绩效自评审核意见
2023年度石碣镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局石碣分局
项目名称 | 人民调解服务专项经费
预算单位 | 东莞市公安局石碣分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况：自评佐证材料提交及时，但自评信息填报不规范，满意度指标的三级指标权重填写有误，佐证材料不够充分。
2．绩效指标设置情况：绩效目标质量设置较差。数量指标、质量指标设置不够恰当，未结合项目内容，时效指标、成本指标、社会效益指标设置不合理，可持续影响指标、满意度指标设置不够具体。
3．绩效信息公开情况：已按要求公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：镇级财政年初预算金额（113.60）万元，调整后预算金额（113.60）万元，预算调整率为（0.00）%，实际支出金额（113.60）万元，年初预算执行率为（100.00）%，调整后预算执行率为（100.00）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）数量指标方面：1个指标已完成，突发事件及预案处置完成率100%。 （2）质量指标方面：1个指标已完成，财务控制有效、预算执行规范。 （3）时效指标方面：1个指标已完成，专项资金预算执行率100%。 （4）成本指标方面：1个指标已完成，经费预算执行率100%。 存在主要问题： （1）数量指标、质量指标设置不够恰当，未结合项目内容。 （2）时效指标、成本指标设置不合理。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不很明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标方面：1个社会效益指标已完成，预决算公开率100%。 （2）可持续影响指标方面：1个指标佐证材料不充分。调解员全力预防和化解社会矛盾纠纷，为促进全市社会稳定和谐作出了重要贡献，项目具备一定可持续影响，但缺少直接佐证材料。 （3）满意度指标方面：1个指标已完成，服务对象满意。根据《2023年石碣镇专职调解员案件情况汇总》，2023年调处成功率99.55%,获得群众送来感谢锦旗5面。 存在问题： （1）社会效益指标设置不合理，可持续影响指标、满意度指标设置不具体。 （2）可持续影响指标佐证材料不充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1．建议加强绩效指标设置培训，注重科学、客观和规范，应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置。社会、经济、生态效益指标设置时，建议从项目立项文件、绩效目标中明确项目的目的、意义，提炼项目预期效益作为指标，或者从项目相关考核中找到能反映效益的指标。效益类、可持续影响指标，若属于难以量化考核的类型，可以连同满意度指标设置问卷，进行调研。建议数量指标设置“指派调解员数（个）”，指标值为“*个”；“调解案件完成率（%）”，指标值为“≥**%”；质量指标设置“调解员绩效考核达标率”，指标值为“≥95%”；时效指标设置“调解员薪资待遇按时发放率”，指标值为“100%”；“调解案件按时办结率”，指标值为“≥**%”；成本指标设置“调解员服务成本”，指标值为“≤**元/人/年”；社会效益指标设置”群体性事件下降率（%）“，指标值为“≥**%”；可持续影响指标设置“对当地居民法治观念的提高程度”，指标值为“有效提高”；满意度指标设置“被调解对象满意度”，指标值为“≥90%”。 2．建议加强佐证资料搜集、备案、存档工作，提供佐证材料要针对基础信息表的指标内容栏，针对每项指标逐一罗列提供有针对性地可佐证的材料。
备注 | 镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。