## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | YZJF办公及业务场所租金支出
项目主管部门 | 东莞市公安局企石分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料填报规范，自评指标设置基本合理。
2、自评结果应用情况： 建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 能按要求在企石镇人民政府网站公开2023年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 良
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况一般 具体情况： 2023年财政年初预算金额252.71万元，预算请款188.79万元，实际支出99.18万元，无财政预算调整。
2.产出方面： 项目完成大部分预期产出目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，项目完成企石派出所租赁面积5540平方米、停车场租赁面积11000平方米。
3.效果方面： 项目实现大部分预期效益目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，有助于办公环境改善及提升群众办事便利；承租（使用）人员满意度缺乏相关调查资料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 加强自评结果的应用和自评资料的收集和档案整理。对每期自评审核中指出的问题进行认真总结，根据自评结果及时整改。今后再提交资料时，要保障档案资料的完整。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024-11-06