## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | JJ东平东江大桥治安卡点建设
项目主管部门 | 东莞市公安局企石分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料填报规范，自评指标设置基本合理。
2、自评结果应用情况： 建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 能按要求在企石镇人民政府网站公开2023年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 中
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况较差 具体情况： 2023年财政年初预算金额56万元，预算请款3.63万元，实际支出金额0万元，无财政预算调整。
2.产出方面： 项目完成大部分预期产出目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，原定工期为2020年10月23日至2020年11月16日，因疫情工程进度延迟，现该项目2023年6月29日已竣工验收，未完成结算；工程面积506.4平方米。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，项目的使用有效将对通过该治安卡口的机动车辆、人员实施检查备案，保证治安安全；满意度为95%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 对于该项目，建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024-11-06