## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | JJ企石镇智慧交通建设项目
项目主管部门 | 东莞市公安局企石分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料填报规范，自评指标设置基本合理。
2、自评结果应用情况： 建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 能按要求在企石镇人民政府网站公开2023年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 良
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 具体情况： 2023年财政年初预算金额2000万元，实际支出金额2290.58万元，年初预算执行率为114.54%，无财政预算调整。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，企石镇主要道路及校园周边标志标线翻新、完善项目2022年6月通过验收，2021年电子警察2023年2月通过验收，企石镇公安交通指挥系统及交通信号灯控制智能化标准化综合治理项目工期90天（2022年1月-2022年4月，未提供验收情况资料），治理企横路与新南育才路交叉路口交通安全隐患项目工期为2021年9月1日-2021年9月30日（未提供验收情况资料）。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 具体情况： 据项目单位填报信息反映，项目有效缓解交通拥堵，规范交通秩序，减少交通事故的发生，满意度结果为满意。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024-11-06