麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 电子警察维护费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市公安局交通警察支队麻涌大队 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算金额85.47万元，调整后预算金额105.47万元，预算调整率为23.4%，实际支出金额51.86万元，预算执行率为49.17%。 存在的主要问题：预算执行率为49.17%，预算中的部分资金并未得到及时有效利用，预算执行率有待提高。 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目签订有服务合同，并按期完成了验收工作。目前，项目完成电子警察设备维护，保障交通安全稳定。服务内容涉及电子警察设备系统维护保养、临时故障维护以及突发故障抢修、特殊时期应急措施、系统演示、系统操作培训以及系统优化调试6个方面，涵盖9个闯红灯电子警察路口、4个环保限行（测速）电子警察路口、4个测速电子警察路口以及1个不礼让行人电子警察路口、25个信号灯维护点等。项目资料完善，已提供简单验收报告，验收报告结果为合格，并提供有项目服务方案及总结、每月运维台账、月考核表记录等。项目基本完成预期产出目标。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目通过电子警察设备维护，完成保障交通安全稳定的目标。设置效益指标有社会效益指标（系统正常运行率≥90%）和服务对象满意度指标（使用人员满意度≥90%）。项目效果目标和指标设置相对合理。已提供维护记录台账、电警运维服务方案及总结，相关记录完善细致。 存在的主要问题：对于使用人员满意度，已设计并完成满意度调查问卷，未完成全面的满意度调查报告。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 2、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 3、开展满意度调查。建议对使用人员满意度，完成全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：