麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 社会工作双百工程项目经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 公共服务办 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ - 具体情况：年初预算金额331.04万元，调整后预算金额331.04万元，预算调整率为0，实际支出金额237.05万元，预算执行率为71.6%。 存在的主要问题：预算执行率为71.6%，预算中的部分资金并未得到及时有效利用，预算执行率有待提高。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ - 具体情况：据填报信息反映，本项目按实施文件按期实施，社工站（点）建设完善，已招聘双百社工28名，离职3名，每一名社工签订有劳动合同，社工人员到岗率89.3%。 - 存在的主要问题：2023年，麻涌双百存在人员离职，由于双百社工招募由省统一招募，2023年省没开展招募工作，无法补录缺岗社工，导致社工人数及社工人员到岗率不足。在产出指标设置中，同时设置了社工人数和社工人员到岗率三级指标，两个指标具有重复性，建议质量指标可以考虑从人员素质等方面设置，如持证比例、培训时数等。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ - 具体情况：据填报信息反映，项目年度绩效目标为持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有东莞特色的兜底民生服务体系。设置效益指标有社会效益指标（提升社工服务的知晓度）、可持续影响指标（政策稳定性和可持续性）和服务对象满意度指标（项目服务对象满意度≥90%）。项目效果绩效目标与指标设置合理性有待提高。 - 存在的主要问题：项目通过提供项目调查报告、媒体报道资料等，佐证社工服务的知晓度提升，并完成全面的满意度调查报告，从呈现的佐证材料显示，项目获奖、资源链接、案例研究报告、成效总结等方面有待提升。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 - 进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。如社会效益中，设置指标为提升社工服务的知晓度，应进行细化。 - 开展满意度调查。建议完成全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 4、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：