麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                             金额单位：万元

| 项目名称 | 货物购置类项目（教学设备购置） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇教育管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的作证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ☑ 具体情况：年初预算金额为794.18万元，调整后预算为583.2万元，预算调整率为73.43%，实际支出金额为377.53万元，年初预算执行率为47.54%，调整后预算执行率为64.73%。 存在的主要问题：预算编制精准度不够，预算调整率过高。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本按年度计划指标完成。 存在的主要问题：佐证材料未按指标分类分文件夹整理。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：提供2023年麻涌镇教育管理中心工作总结和2024年工作计划、社会效益推文、各学校满意度调查表，能充分佐证项目基本实现预期效益目标。 - 存在的主要问题：有一份满意度调查各项目未评分，只有合计评分。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、资金管理方面，预算安排的准确性有待提升，如预算调整率为73.43%，过高，应综合考虑项目往年支出明细，强化预算编制能力。 - 2、需建立有效资金管理机制。 - 3、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 4、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：