麻涌镇2023年度项目出绩效自评审核意见表

编制单位：                                              金额单位：万元

| 项目名称 | 落实普惠性幼儿园在园幼儿数占比目标任务经费-80指标（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇教育管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的作证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ☑ 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表、2023年麻涌镇落实普惠性幼儿园在园幼儿数占比目标任务经费，显示年初预算安排240万元，调整后预算安排240万元，实际支出72万元，剩余67.74万财政未下发，预算执行率为30%。 存在的主要问题：项目因不可抗力因素导致资金无法使用。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：佐证材料呈现项目请款表与两家补助幼儿园同意书，未能体现产出目标的实现程度。 存在的主要问题：项目产出绩效目标与实际工作内容相关性有待加强；项目预期产出与预算确定的资金量匹配度有待提升；依据绩效目标设定的三级指标不够清晰、细化、可衡量。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：佐证材料呈现项目请款表、两家补助幼儿园同意书、学位情况等，能体现效果绩效目标，但佐证资料未按指标体系分门别类。 存在的主要问题：佐证材料未按评估指标分门别类，较为混乱。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立有效管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：