麻涌镇2023年度项目出绩效自评审核意见表

编制单位：                                             金额单位：万元

| 项目名称 | 普惠性幼儿园教师达标奖补经费（市） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇教育管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的作证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 项目资金主要来源于市级财政资金，年初预算安排330万元，调整后预算安排330万元，实际支出280万元，预算执行率为84.85%。 存在的主要问题：根据申报2023年东莞市普惠性幼儿园教师达标奖补情况汇总表，申报金额为310万元，与年初预算安排金额有出入。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：补助班级数设置为150个，实现140个，数量达标率为93.33%，质量、时效、成本指标基本完成。 存在的主要问题：佐证材料不够完整，未呈现资金拨付审批流程。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目提供2023年东莞市普惠性幼儿园教师达标奖补资金的拨付通知、明细表等，未能充分体现项目实现的效果；未见满意度评价。 存在的主要问题：佐证材料充分性有待提升，未能完整呈现满意度调查数据。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，如：效果目标可围绕教师资质提升、教育质量改善、经费使用效率及社会影响力等多个维度进行。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立有效管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：