麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                               金额单位：万元

| 项目名称 | 征地贡献奖 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇规划管理所 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：预算执行率99.25%。根据党委会议纪[2018]21号第七点内容显示各村（社区）征收、征用面积及奖励金一年合计6451.22208万元，年初预算数6500万元，预算执行率99.25%。 存在的主要问题：无 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供只提供了党委会议纪要，财政直接支付申请书，提供的材料无直接法判断征地补偿率，项目实际支出506.24177万元，根据党委会议纪要，按每亩每年2000元标准进行奖励，推算征收土地面积为2531.2亩；根据项目预算执行情况，推算征地补偿率为7.8%；预算执行率99.25%。根据党委会议纪[2018]21号第七点内容显示各村（社区）征收、征用面积及奖励金一年合计6451.22208万元。预算执行率99.25%。 存在的主要问题：提供的材料无法直接判断项目产出情况，且项目预算执行率低。 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：对全镇发展作出贡献的村（社区）实施的共享经济奖励，从侧面可反映土地有有效利用，确实带来了经济效益才能奖励。 - 存在的主要问题：无提供被奖励的村（社区），关于提高土地有效利用程度的生态效益佐证材料和经济效益相关资料。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：