## sheet
表20
塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表
批复单位：东莞市财政局塘厦分局 |  |  |  | 批复日期：2025年3月22日
预算单位：东莞市塘厦镇工程建设中心
项目名称 |  | J00010080--迎宾大道上跨广深铁路及塘厦大道立交改造工程
2025年镇级财政预算金额 (万元) |  | 2000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
镇委、镇政府领导班子联席会议纪要【2020】12号摘要二，会议同意实施迎宾大道上跨广深铁路及塘厦大道立交改造工程，2024年内完成整个工程。2025年支付结算款。
2025年度目标
镇委、镇政府领导班子联席会议纪要【2020】12号摘要二，会议同意实施迎宾大道上跨广深铁路及塘厦大道立交改造工程，2024年内完成塘大道立交改造工程。2025年支付结算款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目总投资 | ≤29667.08万元 | ≤2000万元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改造规模总工程量 | 1、已完成人行道铺装，指标值：14968.78㎡ 2、人行道破除计完成，指标值：17655.86㎡ 3、通信工程通信管道累计完成，指标值：1146.8m 4、照明工程照明管线施工，指标值：4053.21m 5、交通工程交通管线完成，指标值：535.33m 6、电力管沟工程完成，指标值：930.75m 7、迎宾大道桥桩基，指标值：21根 | 1、已完成人行道铺装，指标值：14968.78㎡ 2、人行道破除计完成，指标值：17655.86㎡ 3、通信工程通信管道累计完成，指标值：1146.8m 4、照明工程照明管线施工，指标值：4053.21m 5、交通工程交通管线完成，指标值：535.33m 6、电力管沟工程完成，指标值：930.75m 7、迎宾大道桥桩基，指标值：21根
|  | 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 计划进度完成率 | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 有效提高道路通行能力，规范车辆行驶 | 完全缓解水电三局红绿灯和花园街铁路桥的交通压力 | 缓解水电三局红绿灯处的交通压力
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象的满意度 | 90% | 90%