## sheet
表20
塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表
批复单位：东莞市财政局塘厦分局 |  |  |  | 批复日期：2025年3月22日
预算单位：东莞市塘厦镇工程建设中心
项目名称 |  | J0001043702--塘厦镇康养大楼工程
2025年镇级财政预算金额 (万元) |  | 1200
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
康养大楼项目主要分两期实施，共分3个区域建设：1.老年养护院2.老年人日间照料中心3.残疾人就业服务中心。 1.老年养护院建筑规模6106平方米，分两期建设其中一期60床位3053平方米，二期60床位3053平方米。 2.老年人日间照料中心，建设规模≤750平方米。 3.残疾人就业服务中心，建设规模1500平方米，分两期建设，其中，一期25人750平方米，二期25人750平方米。
2025年度目标
完成康养大楼一期建设的前期工作：完成一期项目的设计规划，一期预算造价的编制，可行性研究报告和项目建议书等和相关用地手续的办理工作，完成项目的招投标工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目总投资 | ≤8316.81万元 | ≤1200万元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 建设敬老院面积 | 8356平方米 | 8356平方米
|  |  | 编制报告数量 | 可行性研究报告1份，项目建议书报告1份 | 可行性研究报告1份，项目建议书报告1份
|  |  | （一期）施工图纸数量 | 10套 | 10套
|  | 质量指标 | 设计、预算编制达标率 | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 前期工作完成时间 | 2025年12月份 | 2025年12月份
| 效益指标 | 经济效益 | 图纸应用率 | ≥90% | ≥90%
社会效益
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | ≥90%