## sheet
表20
塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表
批复单位：东莞市财政局塘厦分局 |  |  |  | 批复日期：2025年3月22日
预算单位：东莞市塘厦镇工程建设中心
项目名称 |  | J0001052502--塘厦沿河路-花园街城中村改造项目
2025年镇级财政预算金额 (万元) |  | 752.5
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
改造项目位于塘厦镇花园街，主要为商业街建筑外立面升级改造，项目起点为碧桂园时代城，终点为迎宾大道交界处，改造街道总长度约850米，涉及街道两侧建筑立面。主要改造内容为:1、外墙修整翻新;2、广告牌整治;3、防盗网整治;4、露台整治;5、屋顶整治;6、三线整治。7、周边环境整治等。现阶段为前期工作，包括编制可行性研究报告费、工程设计费、工程勘察费、施工图审查费、工程造价咨询费、招标代理费等。
2025年度目标
改造项目位于塘厦镇花园街，主要为商业街建筑外立面升级改造，项目起点为碧桂园时代城，终点为迎宾大道交界处，改造街道总长度约850米，涉及街道两侧建筑立面。主要改造内容为:1、外墙修整翻新;2、广告牌整治;3、防盗网整治;4、露台整治;5、屋顶整治;6、三线整治。7、周边环境整治等。现阶段为前期工作，包括编制可行性研究报告费、工程设计费、工程勘察费、施工图审查费、工程造价咨询费、招标代理费等。2025年开工建设，并支付进度款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目总投资 | ≤1972.19万元 | ≤752.5万元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | ≥50% | ≥50%
|  |  | 改造街道总长度 | 850米 | 850米
|  | 质量指标 | 完成前期工程质量 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 2025年完成前期工作 | 2025年完成前期工作
| 效益指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | ≥90% | ≥90%
|  | 社会效益 | 改善当地居住环境 | 改善 | 改善
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位对设计方案满意度 | ≥90% | ≥90%