## 地质灾害风险点74处（44+30新增）
附件1 2025年度清溪镇地质灾害风险点基本信息表（10处市在册，10处镇在册）
序号 | 台账类别 | 编号 | 灾害类型 | 地理位置 |  |  |  | 市级行业主管部门 | 属地行业主管部门 | 责任单位 | 责任人 | 责任人手机 | 群测群防员 | 受威胁的单位或公司联系人 | 变形特征及活动历史(历史活动情况) | 已采取的整治措施 | 风险 评级 | 监测方法(监测手段) | 防治建议(应急防御措施)
|  |  |  | 市 | 镇 | 村 | 组
1 | 市在册地质灾害风险点 | QX05 | 滑坡 | 东莞 | 清溪 | 九乡 | 东风凹 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 九乡村 | 李时兴 | 13559752988 | 赖玉坤13537266396 | 中铁五局施工队，敬小兵15007484586 | 斜坡曾多次发生过小型滑坡，导致大量泥浆冲到公路上，对过往车辆造成威胁；2018年9月16日再次发生滑坡，滑坡体积1800m3，滑坡前缘向前推进2m，造成道路堵塞。2020年12月完成自动化监测设备安装并于2021年投入运营。2023年度排查见因山林改造开挖形成多条上山简易道路，局部因开挖形成新陡坎。2025年度排查现场调查时见滑坡后缘裂缝有扩大迹象，上山简易道路路面被雨水持续冲刷，原有冲沟不断加深，最深达1.5m、最宽达2m，局部已威胁到监测设备；坡脚道路由于修路已封禁。 | 自动化监测已到期，2025年6月10号由中铁五局施工队进场管理，加强巡查监察。 | 高 | 定期人工巡查、自动化监测 | 监测合同已到期，建议尽快延期。修复平整道路，减少土方继续冲刷，中铁五局施工过程中负责加强巡查监察。
2 | 市在册地质灾害风险点 | 2023D084 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 铁松 | 惠塘高速北侧山体小路旁 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 铁松村 | 李德文 | 13829217604 | 黄锡威13790288351 | 农户：廖生1892948 3989 | 北西段边坡曾发生过崩塌，崩塌部分骨架护面损毁，坡面裸露，2023年9月7日再次发生崩塌，崩塌范围扩大。土体沿岩土分界面发生崩塌，基岩出露，崩塌方量约200m³，崩塌方向与坡向一致。南东段边坡5级坡面发生崩塌，崩塌方量约20m³，崩塌部分骨架护面损毁，坡面裸露。本次排查边坡正在工程治理，进行了分级放坡处理，上半部分采用了挂网喷砼、锚杆，下半部分采用了格构处理，坡顶建有排水沟。 | 已经完成工程治理。 | 低 | 定期人工巡查 | 已经完成工程治理，汛期加强巡查、监测。
3 | 市在册地质灾害风险点 | 2021D045 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 九乡 | 桃源路荣达停车场对面边坡 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 九乡村 | 李时兴 | 13559752988 | 赖玉坤13537266396 | 行车、行人 | 边坡在2021年10月发生小型崩塌，崩塌发生在坡肩处，崩积物方量约30m³，崩塌体主要由残积土和全风化岩石碎块组成，块径一般2～5cm，堆积于坡面及坡脚。2023年排查见坡脚堆积体已清理，无人员伤亡和财产损失。2025年度排查见坡脚堆积少量崩积物，未见其他明显变化。 | 已经铁网围闭，树立警示牌。 | 中 | 定期人工巡查 | 加强巡查监测，有条件时进行工程治理。
4 | 市在册地质灾害风险点 | QX1007 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 青皇、三中 | 中信宝产业园（QX03南东侧） | 市住建局 | 镇住建局 | 青皇村 | 张景传 | 13902694858 | 陈日洪13326898373 | 负责人：锦多宝13423250759 | 120°坡向坡面基本裸露，局部杂草发育，二级坡见局部崩塌，明显冲沟发育，二级平台放置有多个水塔；60°坡向坡面杂草比较，局部裸露，可见明显冲沟发育。坡顶为果园，植被发育。120°坡向坡脚建有2.5m高浆砌石挡土墙，坡前为道路及垃圾站；60°坡向坡脚有围墙，距7F宿舍楼约3～5m。2025年度排查见坡面局部有新鲜掉落面。 | 已简易分级削坡，树立警示牌。 | 低 | 定期人工巡查 | 加强巡查监测，有条件时进行工程治理。
5 | 市在册地质灾害风险点 | 441900090006 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 重河 | 蟾蜍凹石料石场 | 市林业局 | 农技中心 | 国营林场 | 古文强 | 13602399316 | 陈煜明18665902921 曾晓锋18664051379 | 承包人：刘长军 15902013588 | 2025年度排查时采坑入口未有效围蔽，采坑外围简易棚房住有2个老人种菜养鸡，虽有警示牌，人员可随意进出。 | 已经铁网围闭，树立警示牌。 | 低 | 定期人工巡查 | 加强巡查、监测，进行搬迁避让。
6 | 市在册地质灾害风险点 | 2024D109 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 长山头 | 红门山森林公园西侧 | 市林业局 | 农技中心 | 长山头村 | 殷勇强 | 13509021930 | 长山头村国土员，殷振辉13713331967 | 行车、行人 | 2024年5月应急调查时边坡坡面基本裸露，坡顶为大面积填土，坡底为挖方边坡，高度约为17m。2025年度排查见原裸露坡面大部分被杂草覆盖。 | 已经由农技中心与长山头村种林种草复绿，防止崩塌。 | 中 | 定期人工巡查 | 加强巡查、监测，进行工程治理，未治理前建议对靠近坡脚危险区域进行围蔽。
7 | 市在册地质灾害风险点 | 2023D128 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 茅輋水库 | 茅輋水库大坝西侧 | 市水务局 | 水务工程运营中心、农林水务局 | 茅輋水库 | 莫启导 | 0769-87328078 | 茅輋水库，陈建强13543700853 | 行车、行人 | 2025年度排查崩塌面裸露，局部有土块掉落。 | 已纳入“茅輋水库安全达标整治工程”，该工程项目正在初步设计阶段，计划2025年9月开工，2026年6月完工。 | 低 | 定期人工巡查 | 加强巡查、监测，进行工程治理。
8 | 市在册地质灾害风险点 | 2023D127 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 茅輋水库 | 茅輋水库管理所南侧边坡 | 市水务局 | 水务工程运营中心、农林水务局 | 茅輋水库 | 莫启导 | 0769-87328078 | 茅輋水库，陈建强13543700853 | 行车、行人 | 2025年度排查见坡中堆积物未完全清理，左侧排水沟已损坏。 | 已纳入“茅輋水库安全达标整治工程”，该工程项目正在初步设计阶段，计划2025年9月开工，2026年6月完工。 | 低 | 定期人工巡查 | 加强巡查、监测，进行工程治理。
9 | 市在册地质灾害风险点 | 2024D051 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 长山头 | 惠塘高速立交桥边 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 交通分局 | 李楚钦 | 13724412112 | 市路桥公司常虎高速分公司，何志康，15622773826 | 行车、行人 | 应急调查见坡脚堆积土体，崩塌方量约10m3，堆积体表面已长草。崩塌处顶部距高速约7m。2025年度排除坡面已大部分复绿，崩塌面仍有小部分裸露，坡脚建有1.3m高挡墙。 | 坡脚建有1.3m高挡墙，完成工程治理。 | 低 | 定期人工巡查 | 已经完成工程治理，汛期加强巡查、监测。
10 | 市在册地质灾害风险点 | 2025D001 | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 铁松 | 铁松银瓶路边坡K5839+900右幅 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 公路养护所 | 刘永发 | 13622678850 | 东莞市清溪公路养护所，刘永发，13622678850 | 行车、行人 | 应急调查见边坡东段已采用坡面喷砼进行治理，西段坡面部分未作治理。2025年度排查边坡东段已采用坡面喷砼进行治理，西段坡面部分未作治理。 | 已经完成工程治理。 | 低 | 定期人工巡查 | 已经完成工程治理，汛期加强巡查、监测。
11 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 松岗 | 松岗西村大坑水库高速路山坡边坡 | 市交通运输局 | 镇交通运输局 | 松岗村 | 朱作权 | 13925576676 | 张旭波18922973991 | 行车、行人 | 2024年5月3日高速路路基边坡出现小型崩塌，高速路路基边坡出现小型崩塌。 | 边坡主体工程已完成，正在复绿。 | 低 | 定期人工巡查 | 已经完成工程治理，汛期加强巡查、监测。
12 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 罗马 | 罗马新长山金山二街公路边坡 | 市林业局 | 农技中心 | 罗马村 | 刘建荣 | 13711982136 | 孙伟庭13712067268 | 行车、行人 | 2024.4.26出现险情，该路段沿山公路，边坡高度3至7米，离工厂有20米以上距离 | 罗马村已树立警示牌，警示行人，加强巡查监测。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议罗马村围闭坡脚处并树立警示牌，警示行人及过往车辆。继续加强巡查监测，有条件时做好工程治理。
13 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 罗马 | 罗马马滩石马河公路边坡 | 市水务局 | 水务工程运营中心、农林水务局 | 罗马村 | 刘建荣 | 13711982136 | 孙伟庭13712067268 | 东莞市运河治理中心联系人：莫平稳137131331886 | 2024.4.26出现险情，该路段沿石马河公路，边坡高度3至7米，附近无工厂。 | 罗马村已树立警示牌，警示行人，加强巡查监测。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议罗马村围闭崩塌处，并树立警示牌，警示行人。加固边坡并复绿、加强巡查监测，加强与水务运营中心、运河治理中心沟通，有条件时做好工程治理。
14 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 铁松 | 铁松茶园路边坡 | 市发改局、市农业农村局 | 镇经济发展局、镇农林水务局、农技中心 | 铁松村 | 李德文 | 13829217604 | 黄锡威13790288351 | 行车、行人 | 2024.4.26出现边坡崩塌，该边坡在清溪茶园下面，LNG燃气管施工时造成，边坡高度5米左右，上面建设茶园临时棚房，崩塌离棚房约5米。 | / | 低 | 定期人工巡查 | 建议镇农林水务局督促茶园管理方棚房禁止住人，远离受威胁地段。镇经济发展局协调燃气管道公司加固边坡并复绿，有条件时做好工程治理。铁松村和农技中心树立警示牌，加强日常巡查监测.
15 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 青皇 | 青皇村纳特康电子公司边坡 | 市住建局 | 镇住建局 | 青皇村 | 张景传 | 13902694858 | 陈日洪13326898373 | 纳特康公司，赖老板13922860598 | 2024.4.26出现泥沙石水冲向纳特康电子公司围墙内。 | / | 低 | 定期人工巡查 | 建议青皇村与纳特康电子公司，树立警示牌、拉警戒线围闭，警示行人。青皇村与建造山路者协调做好山路排水引流，加强日常巡查监察。
16 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 三中 | 三中村东莞市凰钰五金制品有限公司 | 市住建局 | 镇住建局 | 三中村 | 巫炳新 | 13712038788 | 张光明13556601299 | 资产公司，林伟雄18038476447 | 2023年出现边坡崩塌，工厂围墙倒塌，边坡高度12米，坡度80度。 | 已加固围墙，拆除工厂后面铁皮棚，清理塌方泥土，山体边坡清理平台，保持安全距离，边坡种草复绿。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议由三中村、上围三小组、资产公司、工厂四方共同负责日常监管边坡情况。该崩塌处属于削坡建房引发，由住建部门监管。
17 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 重河 | 清溪镇清溪林场清林路原QX06 | 市住建局 | 镇住建局 | 重河村 | 黄文彪 | 13528520828 | 陈煜明18665902921 杨景嘉13428617013 | 果园承包者，刘长军13713173168 | 2023年出现边坡崩塌，有泥沙石水冲到路上，边坡与房屋距离10米，工厂进出口。 | 重河村已经做好警告牌、警戒线警示行人安全，铁网团闭避让行人。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议重河村与国营林场加强日常巡查监测，种草种林复绿边坡，有条件时建议工程治理边坡，属于削坡建房与住建协调。
18 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 罗马 | 石马河进广汕高铁高架桥入口 | 市交通局、市自然资源局 | 自然资源分局 | 罗马村 | 刘建荣 | 13711982136 | 孙伟庭13712067268 | 高铁轨道交通局，肖剑波13602399503高铁工程监管，余金团13922489091 | 广汕高铁施工时开荒的进出入口，该边坡一直没有工程治理，多年来大雨冲刷，有石头和树木崩塌，对行山人员有安全隐患。 | 已经通知罗马村告知村民和行同人员远离边坡，树立警示牌警示行人。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议由罗马村、清溪镇政府、交通运输分局、自然资源分局与市轨道交通局协商进行复绿、防范治理工作，加强日常巡查监测；罗马村村委会树立警示牌，加强日常巡查监测。
19 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 罗马 | 石马河广汕高铁高架桥下面 | 市交通局、市自然资源局 | 自然资源分局 | 罗马 | 刘建荣 | 13711982136 | 孙伟庭13712067268 | 高铁轨道交通局，肖剑波13602399503高铁工程监管，余金团13922489091 | 广汕高铁施工下面边坡，该边坡一直没有工程治理，多年来大雨冲刷，水土流失严重，长期水土流失会对广汕高铁有安全隐患。 | 已经通知罗马村告知村民和行同人员远离边坡，树立警示牌警示行人。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议由罗马村、清溪镇政府、交通运输分局、自然资源分局与市轨道交通局协商进行复绿、防范治理工作，加强日常巡查监测；罗马村村委会树立警示牌，加强日常巡查监测。
20 | 镇在册地质灾害风险点 | / | 崩塌 | 东莞 | 清溪 | 清厦 | 碧月湾后山山路边坡 | 市住建局 | 镇住建局 | 清厦 | 曾伟锋 | 13609697507 | 曾振良13925760639 | 施工队：辉13712889455 | 2024年出现崩塌，该路段主要是果园农户进出，高度超过15米，坡度超过75度。 | 清厦村已清理路面塌方泥土，坡脚处已加固挡土墙。 | 低 | 定期人工巡查 | 建议由清厦村复绿，树立警示牌警示行车行人，围闭危险区域，加强日常巡查，必要时与镇住房和城乡建设局、工程建设中心协调做好工程治理。