## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2025年12月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 已完成主体工程，已于7月28日召开分段交工验收会议，目前正开展验收核备。
2 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 非涉铁段于2023年9月动工，正进行慢行系统施工、辅道匝道施工等。
3 | 县道X240长安至虎门段断头路工程 | 1.425公里 | 项目于2025年3月动工，目前正进行水泥搅拌桩、钢便桥施工。